## Nhật ký Sprint (Theo Mẫu GV)
Sprint | Buổi | Cụ thể công việc từng thành viên đã làm, đang làm | Output đạt được | % hoàn thành
Sprint 0 | Buổi 1–3 | + Buổi 1 [Phú]: - Phân công vai trò & thống nhất kênh làm việc nhóm. - Lập kế hoạch phân chia 5 Sprint cho 10 buổi học. + Buổi 2 [Phú, Đại Vĩ]: - Viết Mô tả bài toán (5W1H) & Mục tiêu sản phẩm. - Đánh số danh sách chức năng và phi chức năng. - Xác định 3 Actor chính: Sinh viên, Nhà tuyển dụng và Admin. - Xây dựng SRS rút gọn. + Buổi 3 [Phú, Đại Vĩ]: - Chuyển các yêu cầu từ Buổi 2 thành Product Backlog. - Gắn nhãn ưu tiên MoSCoW cho 14 FRs. - Lập kế hoạch Sprint & Phân chia vai trò kỹ thuật: Phú (Backend/DB Lead), Vĩ (Frontend/QA Lead). | Buổi 1: - Nhóm xác định đề tài - Trao đổi phương thức liên lạc qua ứng dụng Zalo Buổi 2: - Đã hoàn thành mô tả 5W1H - Xác định 3 Actor chính: Sinh viên, Nhà tuyển dụng và Admin - Hoàn thành SRS rút gọn (14 FRs & 4 NFRs) Buổi 3: - File Product Backlog ưu tiên theo MoSCoW - Bảng Kế hoạch Sprint & Phân vai trò kỹ thuật 2 người | 100%
Sprint 1 | Buổi 4–5 | + Buổi 4 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Thiết kế Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống (System Architecture Diagram: Client - REST API - Server - DB). - Vĩ: Vẽ Sơ đồ Use Case tổng thể và Sơ đồ Use Case phân rã cho các Actor (Sinh viên, NTD, Admin). + Buổi 5 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Thiết kế Cơ sở dữ liệu Relational Schema / ERD (Bảng Users, Jobs, Applications, Reviews). - Vĩ: Thiết kế Giao diện Wireframe / UI Mockup trên Figma (Trang chủ, Chi tiết việc làm, Profile & Form nộp đơn). | Buổi 4: - Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống & Sơ đồ Use Case Diagram. Buổi 5: - Sơ đồ CSDL Relational Schema (ERD Diagram). - Bộ thiết kế UI/UX Wireframe trên Figma. | 100%
Sprint 2 | Buổi 6 | + Buổi 6 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Khởi tạo Base Source Code Backend (Node.js/Spring Boot), tạo CSDL MySQL/PostgreSQL, viết REST API Đăng ký, Đăng nhập, Token JWT & Xác thực Email Sinh viên (@student.vlu.edu.vn). - Vĩ: Khởi tạo Base Source Code Frontend (ReactJS/NextJS), dựng Giao diện Đăng ký, Đăng nhập, Trang Profile Sinh viên & Form cập nhật CV đính kèm. | Buổi 6: - Core Module 1: Chức năng Đăng ký, Đăng nhập, Xác thực Email Sinh viên & Quản lý Profile hoạt động mượt mà. | 100%
Sprint 3 | Buổi 7 | + Buổi 7 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Lập trình REST API Đăng tin tuyển dụng (kèm ca làm/mức lương), API Tìm kiếm/Lọc việc làm đa tiêu chí & API Nộp đơn ứng tuyển. - Vĩ: Dựng Giao diện Trang danh sách việc làm, Bộ lọc thông minh (quận/huyện, mức lương, ca rảnh), Trang chi tiết công việc, Form Nộp đơn & Trang Duyệt ứng viên cho NTD. - Phú & Vĩ: Tiến hành tích hợp Frontend - Backend & Demo mốc 1 tại lớp. | Buổi 7: - Core Module 2: Chức năng NTD Đăng tin, Sinh viên Tìm kiếm/Lọc việc & Nộp đơn ứng tuyển hoàn chỉnh. - Demo Mốc 1 thành công trước Giảng viên hướng dẫn. | 100%
Sprint 4 | Buổi 8 | + Buổi 8 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Viết REST API Đánh giá 2 chiều (Rating/Review), API Gửi thông báo & API Phân hệ Admin (Kiểm duyệt tin đăng & Quản lý người dùng). - Vĩ: Dựng Giao diện Chấm sao Đánh giá uy tín, Trang Quản lý ứng viên cho NTD, Trang Dashboard Admin kiểm duyệt tin đăng & Xử lý báo cáo vi phạm. | Buổi 8: - Module Nâng cao: Chức năng Đánh giá 2 chiều, Thông báo & Phân hệ Admin kiểm duyệt tin hoạt động đầy đủ. | 100%
Sprint 5 | Buổi 9–10 | + Buổi 9 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Cấu hình CORS, tối ưu Query API, kết nối CSDL Cloud (Supabase/Railway) & Deploy Backend Server Online. - Vĩ: Kiểm thử End-to-End (E2E), kiểm tra lỗi Responsive di động, sửa lỗi UI & Deploy Frontend Client lên Vercel. - Demo Mốc 2 sản phẩm chạy thực tế trên Web. + Buổi 10 [Phú, Đại Vĩ]: - Phú: Tổng hợp & hoàn thiện Cuốn Báo cáo đồ án tổng kết (Word/PDF). - Vĩ: Thiết kế Slide báo cáo PowerPoint & Quay Video Demo 3-5 phút. - Phú & Vĩ: Thuyết trình và Bảo vệ đồ án trước Hội đồng / Giảng viên hướng dẫn. | Buổi 9: - Website hoàn chỉnh đã Deploy Online chạy mượt mà + Báo cáo kết quả Test. Buổi 10: - Cuốn Báo cáo tổng kết + Slide PowerPoint + Video Demo + Bảo vệ đề tài thành công. | 100%