## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - NỀN TẢNG FREELANCE / MARKETPLACE VIỆC LÀM PART-TIME CHO SINH VIÊN
Mã YC (ID) | Tên Tính năng / Yêu cầu | Mô tả chi tiết | Actor | Ưu tiên (MoSCoW) | Người phụ trách | Sprint dự kiến
FR-01 | Tài khoản & Đăng nhập | Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất cho Sinh viên & Nhà tuyển dụng. | Sinh viên, NTD | Must-have | Nguyễn Minh Phú & Hà Đại Vĩ | Sprint 2 (Buổi 6)
FR-02 | Xác thực Sinh viên | Xác thực tài khoản qua Email sinh viên (@student.vlu.edu.vn) hoặc Thẻ SV. | Sinh viên | Must-have | Nguyễn Minh Phú | Sprint 2 (Buổi 6)
FR-03 | Hồ sơ Sinh viên | Tạo/Chỉnh sửa Profile, cập nhật kỹ năng, kinh nghiệm, link Portfolio, tải CV PDF. | Sinh viên | Must-have | Hà Đại Vĩ | Sprint 2 (Buổi 6)
FR-04 | Hồ sơ Nhà tuyển dụng | Cập nhật thông tin công ty, địa chỉ, giấy phép kinh doanh/MST để duyệt uy tín. | NTD | Must-have | Nguyễn Minh Phú | Sprint 2 (Buổi 6)
FR-05 | Đăng tin tuyển dụng | NTD tạo tin mới (tiêu đề, loại việc, ca làm, mức lương, địa điểm, thời hạn). | NTD | Must-have | Nguyễn Minh Phú & Hà Đại Vĩ | Sprint 2 (Buổi 7)
FR-06 | Quản lý tin đăng | NTD chỉnh sửa, tạm dừng hoặc đóng tin tuyển dụng đã đăng. | NTD | Must-have | Nguyễn Minh Phú | Sprint 2 (Buổi 7)
FR-07 | Tìm kiếm & Lọc công việc | Tìm theo từ khóa, lọc theo loại việc, mức lương, khu vực (quận/huyện), ca làm. | Sinh viên | Must-have | Hà Đại Vĩ | Sprint 2 (Buổi 7)
FR-08 | Ứng tuyển công việc | Sinh viên nộp đơn ứng tuyển kèm Lời nhắn (Cover Letter) & CV đính kèm. | Sinh viên | Must-have | Hà Đại Vĩ | Sprint 2 (Buổi 7)
FR-09 | Duyệt hồ sơ ứng viên | NTD xem danh sách ứng viên, xem CV/Profile và đổi trạng thái (Duyệt/Từ chối). | NTD | Must-have | Nguyễn Minh Phú & Hà Đại Vĩ | Sprint 2 (Buổi 7)
FR-10 | Thông báo trạng thái | Gửi thông báo (Notification) cho Sinh viên khi được duyệt hoặc từ chối hồ sơ. | Sinh viên | Should-have | Hà Đại Vĩ | Sprint 3 (Buổi 8)
FR-11 | Đánh giá 2 chiều | Sau khi hoàn thành việc, NTD và Sinh viên đánh giá nhau (số sao + nhận xét). | Sinh viên, NTD | Should-have | Nguyễn Minh Phú & Hà Đại Vĩ | Sprint 3 (Buổi 8)
FR-12 | Hiển thị điểm uy tín | Hiển thị điểm đánh giá trung bình công khai trên Profile SV và Trang NTD. | Tất cả | Should-have | Hà Đại Vĩ | Sprint 3 (Buổi 8)
FR-13 | Kiểm duyệt tin đăng | Admin duyệt hoặc từ chối tin tuyển dụng mới đăng trước khi xuất hiện công khai. | Admin | Must-have | Nguyễn Minh Phú | Sprint 3 (Buổi 8)
FR-14 | Quản lý người dùng | Admin khóa/mở khóa tài khoản vi phạm, tiếp nhận và xử lý báo cáo vi phạm. | Admin | Must-have | Nguyễn Minh Phú | Sprint 3 (Buổi 8)

## Nhật ký 10 Buổi (Rubric 2)
NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - MON CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2
Sprint | Buổi | Cụ thể công việc từng thành viên đã làm, đang làm | Output đạt được | % hoàn thành
Sprint 0 | Buổi 1 | • Nguyễn Minh Phú (Leader): Thống nhất chọn đề tài Marketplace Freelance SV, viết mô tả bài toán ban đầu & lập kênh làm việc nhóm. • Hà Đại Vĩ: Khảo sát nhu cầu tìm việc của sinh viên & nhà tuyển dụng, phác thảo 3-4 tính năng sơ bộ. | Biên bản họp nhóm & Đăng ký đề tài | 100%
Sprint 0 | Buổi 2 | • Nguyễn Minh Phú: Viết Mục 1 (5W1H/Mục tiêu) + Mục 2 (3 Actors), liệt kê Yêu cầu chức năng FR-01 -> FR-07 (Auth, Đăng tin, Tìm kiếm). • Hà Đại Vĩ: Liệt kê FR-08 -> FR-14 (Ứng tuyển, Đánh giá, Admin), viết Yêu cầu phi chức năng NFR-01 -> NFR-04, chuẩn bị kịch bản thuyết trình 3 phút. | Bản Đặc tả Yêu cầu (SRS Rút gọn) & Slide thuyết trình | 100%
Sprint 0 | Buổi 3 | • Nguyễn Minh Phú: Chuyển các FRs thành danh sách Product Backlog, gắn nhãn ưu tiên MoSCoW (Must/Should/Could/Won't). • Hà Đại Vĩ: Lập bảng phân chia Sprint 10 buổi & phân vai trò kỹ thuật chi tiết cho 2 người. | Product Backlog & Kế hoạch Sprint | 100%
Sprint 1 | Buổi 4 | • Nguyễn Minh Phú: Thiết kế Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống (System Architecture Diagram: Client - API Gateway - Server - DB). • Hà Đại Vĩ: Vẽ Sơ đồ Use Case tổng thể và Sơ đồ Use Case phân rã cho các Actor (Sinh viên, NTD, Admin). | Sơ đồ Kiến trúc & Sơ đồ Use Case | 100%
Sprint 1 | Buổi 5 | • Nguyễn Minh Phú: Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Sơ đồ ERD, Relational Schema cho bảng Users, Jobs, Applications, Reviews). • Hà Đại Vĩ: Thiết kế Wireframe/UI Mockup trên Figma (Giao diện trang chủ, Chi tiết việc làm, Profile & Form nộp đơn). | Bảng CSDL (ERD) & UI Figma Wireframe | 100%
Sprint 2 | Buổi 6 | • Nguyễn Minh Phú: Khởi tạo Base Source Code Backend (Node.js/Spring Boot), tạo Database MySQL/PostgreSQL, viết API Đăng ký/Đăng nhập (Auth & JWT). • Hà Đại Vĩ: Khởi tạo Base Source Code Frontend (React/Next.js), làm giao diện Đăng ký/Đăng nhập & Xác thực Email Sinh viên. | Core Module: Auth & User Management | 100%
Sprint 2 | Buổi 7 | • Nguyễn Minh Phú: Viết REST API cho Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm & Lọc việc (theo quận/huyện, mức lương, ca làm) & API Nộp đơn ứng tuyển. • Hà Đại Vĩ: Ghép giao diện Trang danh sách việc làm, Bộ lọc thông minh, Trang chi tiết việc làm & Form nộp CV đính kèm. | Core Module: Jobs, Search & Application | 100%
Sprint 3 | Buổi 8 | • Nguyễn Minh Phú: Viết API Đánh giá 2 chiều (Rating/Review), API Dashboard Admin kiểm duyệt tin & API Thông báo. • Hà Đại Vĩ: Dựng giao diện Đánh giá uy tín, Trang quản lý danh sách ứng viên (cho NTD) & Trang kiểm duyệt tin (cho Admin). | Module Nâng cao: Review & Admin | 100%
Sprint 3 | Buổi 9 | • Nguyễn Minh Phú: Tối ưu hóa API, cấu hình CORS, kết nối CSDL Cloud (Supabase/Railway) & Deploy Backend lên Server. • Hà Đại Vĩ: Kiểm thử End-to-End (E2E), kiểm tra lỗi Responsive trên di động, fix bug UI & Deploy Frontend lên Vercel. | Web App hoàn chỉnh chạy Online + Test Report | 100%
Sprint 4 | Buổi 10 | • Nguyễn Minh Phú: Tổng hợp & hoàn thiện Cuốn Báo cáo đồ án (Word/PDF), chuẩn bị câu hỏi bảo vệ phần Backend/CSDL. • Hà Đại Vĩ: Thiết kế Slide báo cáo (PowerPoint), Quay Video Demo sản phẩm 3-5 phút & Chuẩn bị kịch bản thuyết trình bảo vệ. | Cuốn Báo cáo + Slide + Video Demo + Bảo vệ | 100%